**ชื่อโครงการ** ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ** ฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน

**ปีงบประมาณ**  พ.ศ. ๒๕69

**๑. หลักการและเหตุผล**

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเร่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทัน มีจริยธรรมทางเทคโนโลยีได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน จึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้ มีทักษะ และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป

สำนักงานเขตบางเขนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้เองจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่เข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับ และได้จากการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดฯ ตามขนาดของโรงเรียน

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำนวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เพื่อการเรียนรู้

๒.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองได้

**๓. เป้าหมาย**

๓.๑ ด้านปริมาณ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน จำนวน ๕ โรงเรียน มีผลงานของนักเรียนที่เกิด

จากนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรงเรียนๆ ละ 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลาง 3 โรงเรียนๆ 2 ผลงาน

๓.๒ ด้านคุณภาพ

นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะในการใช้นวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ

**4. ลักษณะของโครงการ**

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำของหน่วยงาน เป็นโครงการต่อเนื่อง

เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2564-2569) และสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 098 พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้” (Learning School)

รูปแบบ...

-2-

รูปแบบโครงการ : เป็นการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน และคัดสรรผลงานของนักเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดส่งสำนักการศึกษา ตามขนาดของโรงเรียน

**5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ**

ระยะเวลาดำเนินการ : ดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2568 – กรกฎาคม 2569

สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน จำนวน 5 โรงเรียน

**6. แผนปฏิบัติการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ก.ย. | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | | | | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติโครงการ  และขออนุมัติเงินจัดสรร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนตามขนาด  ของโรงเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. โรงเรียนรายงานแผนการจัดกิจกรรมตามโครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่ง  สำนักการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน  เพื่อการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. โรงเรียนคัดสรรผลงานของนักเรียน  ที่มีคุณภาพดีที่สุด  ส่งสำนักการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. สำนักการศึกษาสรุปผลการดำเนินงานเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. งบประมาณ...

-3-

**7. งบประมาณ**

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕69 งานงบประมาณโรงเรียน งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ เป็นเงิน 69,5๐๐.-บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยจัดสรรให้โรงเรียนดำเนินการตามขนาดโรงเรียน ตามรายละเอียดดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | กฎหมาย ระเบียบ  ที่เกี่ยวข้อง |
| จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้  - โรงเรียนขนาดใหญ่  จำนวน 2 โรงเรียนๆ ละ 15,100.-บาท เป็นเงิน 30,200.-บาท  - โรงเรียนขนาดกลาง  จำนวน 3 โรงเรียนๆ ละ 13,100.-บาท เป็นเงิน 39,300.-บาท | 69,5๐๐.- | ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 |

**8. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง | | | แนวทาง  การบริหารความเสี่ยง |
| โอกาสที่  จะเกิด | ผลกระทบ | ระดับของ  ความเสี่ยง |
| โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานมีภาระงานมาก | 1 | 1 | น้อยมาก | มีหนังสือแจ้งโรงเรียนเป็นระยะๆ  และการแจ้งข่าวทางเว็บไซต์สำนักการศึกษา เพื่อให้แต่ละโรงเรียนทราบขั้นตอนและผลการปฏิบัติงาน |

**9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๙.1 นักเรียนสามารถสร้างความรู้และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองได้

๙.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะของนักเรียนให้สามารถนำนวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

9.3 โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้

10. การติดตาม...

-4-

**10. การติดตามประเมินผล**

10.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ประเภท  ตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/  เครื่องมือในการใช้วัด | ระยะเวลา |
| โรงเรียนมีการรายงานผลการดำเนินงานครบถ้วนและส่งผลงานนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่  จำนวน 3 ผลงาน โรงเรียน  ขนาดกลาง จำนวน 2 ผลงาน | ร้อยละ  95 | ผลผลิต | - วิธีการคำนวณ  จำนวนโรงเรียนที่มีผลงานนักเรียนตามเกณฑ์/จำนวนโรงเรียนทั้งหมด x 100  - เครื่องมือที่ใช้ในการวัด แบบรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน | ปีงบประมาณ 2569 |

10.2 การติดตามความก้าวหน้า

10.2.1 รายงานความก้าวหน้าเป็นรายเดือนในระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans)

10.2.2 รายงานสรุปผลโครงการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

10.3 การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนและจำนวนผลงานนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด

(ลงชื่อ)......................................................ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)......................................................ผู้อนุมัติโครงการ