ชื่อโครงการ		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสายไหม

# ปีงบประมาณ		๒๕70

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ถ่ายโอนภารกิจศูนย์บริการ       และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 ศูนย์ ซึ่งเขตสายไหมมีศูนย์ฯ    ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯประจำแขวงสายไหม และแขวงออเงิน เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งทางด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสารการเกษตร ที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของเอกชน           และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตสายไหม จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้มีส่วนร่วม ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ที่ต้องการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

### ๒.๑ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกษตร เขตสายไหม

๒.2 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีจุดสาธิตการเรียนรู้ของเกษตรกร

2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร สร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ กำหนดทิศทางและวางแผนได้ด้วยตนเอง

2.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการเกษตร สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวได้

๓. เป้าหมาย

เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ ในพื้นที่            เขตสายไหมและพื้นที่ใกล้เคียง

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.๒๕66–๒๕70) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การต่อยอดความเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 6.2 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2570 ของสำนักงานเขตสายไหม

รูปแบบโครงการเป็นการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ   แขวงสายไหม และแขวงออเงิน พร้อมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลด้านการเกษตรของเขตสายไหม

/5.ระยะเวลา

-2-

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

การบริหารจัดการศูนย์ฯ ของคณะกรรมการฯ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์ฯ ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2569 – กันยายน 2570 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงสายไหม และแขวงออเงิน

6. แผนปฏิบัติการ

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. กำหนดโครงการ และแผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมายและเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามวัน เวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕70 งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม  งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ยอดเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณโครงการ

| กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน (บาท) | กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ 2.การบริหารจัดการศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ฯ | - คณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ - คณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ เกษตรกร นักเรียน ยุวเกษตรกร นักศึกษา และประชาชน ทั่วไปที่สนใจ | - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ จำนวน 2 ศูนย์ - ค่าวัสดุเกษตร และวัสดุสำนักงาน | 116,400.- 95,000.- | พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกทม.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 ข้อ 33 วรรค 3 (2) |

/.. ทั้งนี้

-3-

ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงและถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความจำเป็น และเป็นไปโดยประหยัด                               กรณียอดใดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

8. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |  |  | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาสที่จะเกิด | ผล กระทบ | ระดับของความเสี่ยง |  |
| 1. ข้อจำกัดด้านเวลาของคณะกรรมการศูนย์ฯ ในการเข้าร่วมประชุม 2. เกษตรกรยังไม่เห็นความสำคัญ และไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรในการเข้ามาใช้บริการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง | 2 3 | 2 2 | ปานกลาง ปานกลาง | 1. ประสานแจ้งในการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการศูนย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วัน 2.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร นักเรียน ยุวเกษตร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่สนใจ ให้รับทราบทางสื่อออนไลน์ ต่างๆ |

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่สนใจในพื้นที่เขตสายไหม       ได้มีศูนย์เรียนรู้ และเป็นจุดสาธิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวได้

10. การติดตามและประเมินผล

10.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ประเภทตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการ ใช้วัด | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการเกษตร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวันและสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวได้ | ร้อยละ 80 | ผลลัพธ์ | วิธีการคำนวณ จำนวนผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรม x 100 เป้าหมายทั้งหมด เครื่องมือในการใช้วัด แบบสอบถามความพึงพอใจ | ต.ค.69 - ก.ย.70 |

/10.2 การติดตาม

-4-

10.2 การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาส โดยระบุเนื้องานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละของเนื้องานทั้งหมดของโครงการ

10.3 การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสายไหม ติดตามและประเมินผล   โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการสังเกต สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหารต่อไป

ลงชื่อ………….……………………………….ผู้เสนอโครงการ

(                                   )

ลงชื่อ………….….………………………….ผู้อนุมัติโครงการ

(                                    )