ชื่อโครงการ		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สำนักงานเขตสายไหม

ปีงบประมาณ		2570

1.  หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สาเหตุสำคัญประการหนึ่งนั้นคือประชาชนยังขาดโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ และพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพ ทำให้ได้รับค่าจ้างต่ำ และมีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาว่างงาน ในขณะที่ค่าครองชีพนับวันจะสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนเมือง การฝึกวิชาชีพระยะสั้นเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ  หรือมีอาชีพเสริม สามารถลดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตสายไหมมุ่งมั่นให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกด้านอย่างสมดุล เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครแห่งเอเชีย” การให้บริการด้านการส่งเสริมอาชีพเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญมาโดยตลอด แต่เนื่องจากในพื้นที่เขตสายไหมไม่มีโรงเรียนฝึกอาชีพ อีกทั้งประกอบกับเป็นโครงการต่อเนื่องที่ผู้ที่เคยฝึกอาชีพที่ผ่านมาต้องการต่อยอด จึงได้จัดทำโครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้นขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ฝึกทักษะงานให้กับประชาชน

2.2 เพื่อให้แม่บ้าน ผู้ว่างงาน และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่เขตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม

2.3 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของสตรี และประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการประกอบอาชีพ

2.4 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตสายไหมมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองพร้อมเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

2.5 เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

3.  เป้าหมาย

ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน และผู้สนใจทั่วไป                 รวม 7 หลักสูตรวิชา ๆ ละ 25 คน/รุ่นละ 2 วัน ๆ ละ 5 ชั่วโมง รวมผู้เข้าร่วมโครงการ  350 คน

3.1 หลักสูตรอาหารนานาชาติ

3.2 หลักสูตรเบเกอรี่

3.3 หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ตามสมัยนิยม

3.4 หลักสูตรของชำร่วย

3.5 หลักสูตรงานแปรรูปวัสดุ

3.6 หลักสูตรการเสริมสวยร่วมสมัย

3.7 หลักสูตรตัดผมชาย

/- 4. ลักษณะของ...

- 2 –

4.  ลักษณะของโครงการ

- เป็นโครงการสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566 – 2570)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางสังคม ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2570 ของสำนักงานเขตสายไหม

-.เป็นโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน และประชาชนผู้สนใจในพื้นที่เขตสายไหม จำนวน 7 วิชา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน  2570

5.  ระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินการ

5.1  จัดอบรมแบบไป-กลับ ช่วงพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน  2570

5.2  สถานที่ดำเนินการ  ชุมชนในพื้นที่เขตสายไหมและสำนักงานเขตสายไหม

6. แผนปฏิบัติการ

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ 2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พ.ศ.2569 |  |  | พ.ศ.2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.ขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ขออนุมัติงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ดำเนินงานตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 จัดทำแบบสำรวจ ความต้องการฝึกอาชีพ ให้กับชุมชนในพื้นที่เขต สายไหม เพื่อจัดทำแผนการ ฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความ ต้องการอันจะเป็น ประโยชน์ในการสร้างอาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 จัดทำโครงการเพื่อขอ อนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 ประสานวิทยากรและ สถานที่อบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 ประชาสัมพันธ์ และ รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 การดำเนินการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในการ ฝึกอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6จัดอบรมตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 ประเมินผลโครงการ และรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

/-7. งบประมาณ...

/- ๗ งบประมาณ...

- 3 –

7.  งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม

งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาท

ถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

| กิจกรรม | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน | กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.กิจกรรม ฝึกอบรม วิชาชีพ เสริมรายได้ กลุ่มเป้าหมาย คือแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ ว่างงาน และ ประชาชน ผู้สนใจในพื้นที่ จำนวน 350 คน | 1.ค่าตอบแทนวิทยากร - หลักสูตรอาหารนานาชาติ จำนวน 1 คน/วิชา x 250บาท/ชั่วโมง x 5 ชั่วโมง x 4 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท - หลักสูตรเบเกอรี่ จำนวน 1 คน/วิชา x 250 บาท/ชั่วโมง x 5 ชั่วโมง x 4 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท - หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ตามสมัยนิยมจำนวน 1 คน/วิชา x 250 บาท/ชั่วโมง x 5 ชั่วโมง x 4 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท - หลักสูตรของชำร่วย จำนวน 1 คน/วิชา x 250 บาท/ชั่วโมง x 5 ชั่วโมง x 4 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท - หลักสูตรแปรรูปวัสดุ จำนวน 1 คน/วิชา x 250 บาท/ชั่วโมง x 5 ชั่วโมง x 4 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท - หลักสูตรการเสริมสวยร่วมสมัย จำนวน 1 คน/วิชา x 250 บาท/5 ชั่วโมง x 4 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท - หลักสูตรตัดผมชาย จำนวน 1 คน/วิชา x 250 บาท/ชั่วโมง x 5 ชั่วโมง x 4 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท | 35,000 | - ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน ฯลฯ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - ระเบียบระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงานและ การประชุมระหว่าง ประเทศ พ.ศ.2549 ข้อ 28 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานของส่วน ราชการ พ.ศ.2553 ข้อ 12 |
|  | 2.ค่าวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ จำนวน 7 วิชา (ตามรายละเอียดแนบท้าย) | 65,000 |  |

ทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริงกรณียอดใดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่

ได้รับอนุมัติ

/- 8 ความเสี่ยง...

-4-

8.  ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |  |  | แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | ระดับของ ความเสี่ยง |  |
| ทรัพยากรในการดำเนินโครงการไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น วัสดุอุปกรณ์, วิทยากร | 2 | 2 | ปานกลาง | ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินโครงการจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ หรือชุมชน |

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1  ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

9.2  ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้

9.3  ผู้เข้ารับการอบรมได้มีรายได้เสริมจากการฝึกอาชีพ

9.4  ได้เผยแพร่ความรู้จากกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมสู่ชุมชน

9.5  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตและชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนา

อาชีพและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

9.6 ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูป

๑๐.  การติดตามประเมินผล

๑๐.๑  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ประเภท ตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ระดับความสำเร็จในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับ 4 | ผลลัพธ์ ผลกระทบ | วิธีการคำนวณ ผลรวมของค่าคะแนนความพึงพอใจ จำนวนผู้ที่ทำการประเมิน เครื่องมือในการใช้วัด - แบบสอบถามความพึงพอใจ | ประเมินผลหลัง จากการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว |

/- 10.2 การติดตาม

-5-

10.2 การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าของโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ

10.3 การประเมินผลโครงการ

ติดตามและประเมินผลจากแบบสอบถาม  สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ