ชื่อโครงการ		กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจอมทอง

ปีงบประมาณ		2570

1. หลักการและเหตุผล

ข้อมูลสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรอบ ๕ ปีล่าสุด ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จากกรมควบคุมโรค กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตราการป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ ๙๑.๑ ๑๒๙.๒ ๙๑.๒ ๘๔.๕๒ และ ๕๑.๑๕ ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ สอดคล้องกับข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ณ สถานที่จำหน่ายอาหาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564 พบว่าสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปี 2561 - 2564 มีแนวโน้มลดลงทั้งด้านสารเคมีอันตรายและจุลินทรีย์ในอาหาร โดยสถิติการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย พบปนเปื้อนร้อยละ 0.11 0.15 0.17 และ 0.10 ตามลำดับ สำหรับสถิติการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร พบปนเปื้อนร้อยละ 3.03 2.65 2.43 และ 1.73 ตามลำดับ

แม้ว่าสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่กรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของวัตถุดิบอาหาร เป็นแหล่งกระจายสินค้า อีกทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการขยายตัวของเขตเมือง อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสถานประกอบการอาหารเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในผู้ประกอบการรายย่อย อีกทั้งยังส่งผลให้รูปแบบการประกอบธุรกิจด้านอาหารมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตคนเมืองที่มีแต่ความเร่งรีบต้องการบริการที่ความสะดวกสบาย สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร หากขาดการบริหารจัดการที่ดี และระบบตรวจสอบควบคุมกำกับของเจ้าหน้าที่ภาครัฐขาดประสิทธิภาพไม่สามารถควบคุมกำกับให้สถานประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนได้ ดังนั้น ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕70 ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง รวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งควบคุม กำกับสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในด้านการได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และได้รับการป้องกันการเกิดโรคติดต่อในสถานประกอบการอาหาร อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครด้วย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร

2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ

3. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย

4. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

/3. เป้าหมาย...

-2-

3. เป้าหมาย

๑. ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารที่จำหน่ายในสถานประกอบการอาหารพื้นที่เขตจอมทอง ได้แก่ ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านอาหาร และโรงเรียน

๒. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารทุกประเภทมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๑๐๐

4. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)

5. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2569 – 30 กันยายน 2570

6. แผนปฏิบัติการ

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. เสนอโครงการเพื่อการขออนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒. ขออนุมัติเงินงวด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ขออนุมัติดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕. เบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖. สรุปและรายงานผลโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 การจัดบริการของสำนักงานเขต โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 124,600.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

/7.1 รายจ่าย...

-3-

7.1 รายจ่ายการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ

- ค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อตรวจวิเคราะห์ภาคสนามเป็นการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test Kit) เพื่อการตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร 9 ชนิด ได้แก่ บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารกันรา สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง สีสังเคราะห์ สารโพลาร์ กรดแร่อิสระ ปริมาณกรดน้ำส้ม และตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้นด้วยน้ำยา SI-2 ในตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านจำหน่ายอาหาร และมินิมาร์ทในพื้นที่เขตจอมทอง

(30 บาท x 1,000 ตัวอย่าง)			เป็นเงิน	30,000.-บาท

7.2 ค่าอาหารทำการนอกเวลา

- ค่าใช้จ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการตรวจแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการ คือ ตลาดสด ร้านอาหาร และมินิมาร์ท โดยข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน 16 คน ออกปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน วันละ 5 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. ในวันราชการปกติ โดยได้ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท รวมจำนวน 30 วัน

(5 คน x 50 บาท x 4 ชั่วโมง x 30 วัน)		เป็นเงิน	30,000.-บาท

7.3 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข

- ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง รณรงค์ประชาสัมพันธ์งานด้านสุขาภิบาลอาหาร แก่สถานประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนโดยให้ข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน 16 คน ออกปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. ในวันราชการปกติ รวมจำนวน 10 วัน         ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- นักวิชาการสุขาภิบาล

(3 คน x 4 ชั่วโมง x 200 บาท x 10 วัน)		เป็นเงิน	24,000.-บาท

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข

(2 คน x 4 ชั่วโมง x 150 บาท x 10 วัน)		เป็นเงิน	12,000.-บาท

- ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว

(1 คน x 4 ชั่วโมง x 90 บาท x 10 วัน)		เป็นเงิน	3,600.-บาท

รวมเป็นเงินจำนวน	39,600.-บาท

7.4 ค่าดำเนินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ระดับเขต

7.4.1 จัดประชุมเครือข่ายการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จำนวน 2 ครั้ง/ปี รายละเอียดดังนี้

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

(68 คน x 25 บาท x 2 ครั้ง)			เป็นเงิน	3,400.-บาท

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดประชุมเครือข่าย 		เป็นเงิน	1,600.-บาท

รวมเป็นเงินจำนวน	5,000.-บาท

/7.4.2 ค่าสนับสนุน...

-4-

7.4.2 ค่าสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนโดยการจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยด้านอาหารในโรงเรียน ในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวน 26 แห่ง

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดนิทรรศการ			เป็นเงิน 5,000.-บาท

7.5 ค่าดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย รายละเอียดดังนี้

-  ค่าวัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์สำหรับกิจกรรมล้างตลาดในพื้นที่เขตจอมทอง เป็นเงิน 10,000.-บาท

-  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดนิทรรศการในตลาด		เป็นเงิน 5,000.-บาท

รวมเป็นเงินจำนวน 	15,000.-บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,600.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริงในกรณียอดใดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้

8. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |  |  | แนวทางการบริการความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | ระดับของ ความเสี่ยง |  |
| ผู้ประกอบการไม่ตระหนักและไม่ให้ความร่วมมือ รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามตามกฎหมายและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ | 3 | 1 | ปานกลาง | จัดทำแผนปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและใช้กฎหมายบังคับ รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ประกอบการรับทราบ |

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ประชาชนได้รับการคุ้มครองและเข้าใจในการเลือกบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

9.2 สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร และอาหารริมบาทวิถีได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

9.3 ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนเพื่อการพัฒนาด้านอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน

9.4 เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

/10. การติดตาม...

-5-

10. การติดตามประเมินผล

10.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ประเภท ตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ระดับความสำเร็จ ในการส่งเสริมให้ สถานประกอบการอาหาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และมีมาตรการป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข | ระดับ ๕ | ผลลัพธ์ | วิธีการคำนวณ 1. ร้อยละของ สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 1.1 ระดับดี/เกรด C (ระดับ 3 ดาว) คำนวณจากจำนวน สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี/เกรด C (ระดับ 3 ดาว) หารด้วย จำนวน สถานประกอบการอาหารทั้งหมด คูณ 100 1.2 ระดับดีมาก/เกรด B (ระดับ 4 ดาว/Green Service) คำนวณจากจำนวน สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก/ เกรด B (ระดับ 4 ดาว/Green Service) หารด้วย จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด คูณ 100 | ๑ ตุลาคม ๒๕๖9 ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕70 |

/1.3 ระดับดี...

-6-

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ประเภท ตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.3 ระดับดีเลิศ/เกรด A (ระดับ 5 ดาว/Green Service Plus) คำนวณจากจำนวน สถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีเลิศ/ เกรด A (ระดับ 5 ดาว/Green Service Plus) หารด้วย จำนวน สถานประกอบการอาหารทั้งหมด คูณ 100 เครื่องมือในการใช้วัด การรายงานในระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร และ BKK Food Safety Application |  |
| ๒. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ | ร้อยละ ๙๘ | ผลลัพธ์ | วิธีการคำนวณ จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ คูณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนตัวอย่างอาหาร ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ เครื่องมือในการใช้วัด การรายงานในระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร และ BKK Food Safety Application | ๑๒ เดือน |

/3. ร้อยละ...

-7-

| ๓. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค | ร้อยละ ๙๖ | ผลลัพธ์ | วิธีการคำนวณ จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคคูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจำนวนตัวอย่างอาหารที่ทำการตรวจวิเคราะห์ เครื่องมือในการใช้วัด การรายงานในระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร และ BKK Food Safety Application | ๑๒ เดือน |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10.2 การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือนและรายไตรมาส

10.3 การประเมินผลโครงการ

1. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

2. ร้อยละ 98 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ

๓. ร้อยละ 96 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค

ลงชื่อ.................................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางอรสา ชื่นม่วง)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ)

ผู้อำนวยการเขตจอมทอง