ชื่อโครงการ	บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่		กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจอมทอง

ปีงบประมาณ	๒๕70

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑. หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ในปี 2567 สัปดาห์ที่ 43 (วันที่ 1 ม.ค.  ถึง 2 พ.ย.67 ) มีผู้ป่วยจำนวน 4,452 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 81.37 เขตจอมทอง    มีผู้ป่วยจำนวน 98 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 69.46 เป็นลำดับที่ 30 ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ       ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยมีฝนตกบ้างเป็นระยะๆ และสภาพพื้นที่เขตจอมทองส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเป็นร่องสวน         มีแหล่งน้ำขัง รวมถึงภาชนะที่มีน้ำขังอื่นๆ เอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยังขาดความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และ ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจอมทอง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์  ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตจอมทองบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย    ในบ้านเรือนตนเอง บ้านใกล้เคียงหรือในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2.2 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นที่เกิดจากยุงลาย สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน

๒.๓ เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

๓. เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวน 48 ชุมชน

4. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3                        (พ.ศ.2566–2570) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.6 อัตราป่วยตายด้วยโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ)

/5. ระยะเวลา...

- 2 -

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖9 – ๓๐ กันยายน ๒๕70 โดยดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตจอมทอง จำนวน 48 แห่ง

6. แผนปฏิบัติการ

รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

7. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 การจัดบริการของสำนักงานเขต                         งานป้องกันและควบคุมโรค งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 269,200.-บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพัน-   สองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง ในกรณียอดหนึ่งยอดใดไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

8. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |  |  | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | ระดับของความเสี่ยง |  |
| ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และไม่เห็นความสำคัญไม่ร่วมมือจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | 3 | 4 | มาก | 1. แจกเอกสาร/แผ่นพับ/ประกาศสำนักงานเขต เกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของ โรคไข้เลือดออกรวมทั้งแจ้งข้อกฎหมายให้ กลุ่มเป้าหมายทราบ 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์รวมทั้งสำรวจและทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กรรมการชุมชนทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบต่อไป |

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค สามารถป้องกันตนเองและเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ใกล้ชิดได้ ทำให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ปราศจากโรคและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีคุณภาพ

9.2 การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง

9.3 ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย (HI) อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

/10. การติดตาม...

- 3 –

10. การติดตามประเมินผล

10.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ประเภทตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละของรายงาน ผลการ สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของ ชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด | > ร้อยละ 80 - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่ เขตจอมทอง มี *ค่าดัชนี ความชุกของลูกน้ำ ยุงลายอยู่ในระดับ ต่ำกว่า 10 ( HI < 10 ) | ผลลัพธ์ | วิธีการคำนวณ จำนวนชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด X 100 / จำนวนชุมชนที่กำหนด เครื่องมือในการใช้วัด แบบประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย | ต.ค.69 – ก.ย.70 |

*คำอธิบายตัวชี้วัด

- HI (House Index) หมายถึง คาดัชนีลูกน้ำยุงลายที่พบในหลังคาเรือน (รอยละของการพบลูกน้ำยุงลายในบานที่ทําการสํารวจในพื้นที่) กำหนดให้ค่า HI ไม่เกิน 10

ภาวะความเสี่ยงตอการเกิดการแพรโรคไขเลือดออก               		คา HI

ปลอดภัย   						  0

เสี่ยงต่ำ				     		 < 10

เสี่ยงสูง					           10 – 50

เสี่ยงสูงมาก 						 > 50

10.2 การติดตามความก้าวหน้า

- รายงาน ผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชน เป็นรายไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม 2570) ไตรมาสที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2570) และไตรมาสที่ 3 (เดือนกันยายน 2570)

10.3 การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บังคับบัญชาทราบจาก

10.3.1 จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน

10.3.2 ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI)

10.3.3 ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ

(……………………………….………...)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(……………….……………………….)

ผู้อำนวยการเขตจอมทอง

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

แผนปฏิบัติการ

โครงการ          บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน        ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจอมทอง

ปีงบประมาณ    2570

งบประมาณ      269,200.-บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ใช้ | ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | ผลรวมขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | ปีงบประมาณ พ.ศ.2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงาน เพื่อขออนุมัติ | - | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร) จำนวน 120 ครั้ง ประกอบด้วย 1. ปฏิบัติงาน จำนวน 70 ครั้ง ประกอบด้วย 1.1. นักวิชาการสุขาภิบาล 1 คน (1 คน x 200 บาท x 4 ชั่วโมง x 70 ครั้ง) 1.2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 คน (1 คน x 150 บาท x 4 ชั่วโมง x 70 ครั้ง) 1.3. พนักงานขับรถยนต์ (1 คน x 90 บาท x 4 ชั่วโมง x 70ครั้ง) 1.4. พนักงานทั่วไป 1 คน (1 คน x 90 บาท x 4 ชั่วโมง x 70 ครั้ง) | 264,400.- 56,000.- 42,000.- 25,200.- 25,200.- | 70 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2 -

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | งบประมาณ ที่ใช้ | ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | ผลรวมขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ | ปีงบประมาณ พ.ศ.2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | 2. ปฏิบัติงาน จำนวน 50 ครั้ง ประกอบด้วย 1.1. นักวิชาการสุขาภิบาล 2 คน (2 คน x 200 บาท x 4 ชั่วโมง x 50 ครั้ง) 1.2. พนักงานขับรถยนต์ (1 คน x 90 บาท x 4 ชั่วโมง x 50 ครั้ง) 1.3. พนักงานทั่วไป 1 คน (1 คน x 90 บาท x 4 ชั่วโมง x 50 ครั้ง) กิจกรรมที่ 2 การสรุปและจัดทำรายงาน การดำเนินกิจกรรมโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก (ค่าอาหารทำการนอกเวลา) จำนวน 12 ครั้ง ประกอบด้วย นักวิชาการสุขาภิบาลหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข (2 คน x 50 บาท x 4 ชั่วโมง x 12 ครั้ง) | 80,000.- 18,000.- 18,000.- 4,800.- | 20 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผู้บริหาร |  | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผลรวม | 269,200.- | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

| กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน (บาท) | กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 120 ครั้ง | ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่ เขตจอมทอง จำนวน 48 แห่ง | - ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 1. ปฏิบัติงาน จำนวน 70 ครั้ง 1.1. นักวิชาการสุขาภิบาล 1 คน (1 คน x 200 บาท x 4 ชั่วโมง ) 1.2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 คน (1 คน x 150 บาท x 4 ชั่วโมง ) 1.3. พนักงานขับรถยนต์ (1 คน x 90 บาท x 4 ชั่วโมง ) 1.4. พนักงานทั่วไป 1 คน (1 คน x 90 บาท x 4 ชั่วโมง ) 2. ปฏิบัติงาน จำนวน 50 ครั้ง 1.1. นักวิชาการสุขาภิบาล 2 คน (2 คน x 200 บาท x 4 ชั่วโมง ) 1.2. พนักงานขับรถยนต์ (1 คน x 90 บาท x 4 ชั่วโมง ) 1.3. พนักงานทั่วไป 1 คน (1 คน x 90 บาท x 4 ชั่วโมง ) รวมเป็น | 56,000.- 42,000.- 25,200.- 25,200.- 80,000.- 18,000.- 18,000.- 264,400.- | - ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนแก่บุคลากร ทางด้านการแพทย์และ สาธารณสุขในสังกัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550และฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขในสังกัด กรุงเทพมหานคร - คำสั่งสำนักงานเขต จอมทอง ที่ 326/2562 เรื่องมอบอำนาจให้ ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตจอมทอง - ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงินฯ พ.ศ.2555 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 |
| กิจกรรมที่ 2 การสรุปและจัดทำ รายงานการดำเนิน กิจกรรมโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จำนวน 12 ครั้ง | ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่ เขตจอมทอง จำนวน 48 แห่ง (จัดทำสรุปและรายงาน) | - ค่าอาหารทำการนอกเวลา นักวิชาการสุขาภิบาล หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข (2 คน x 50 บาท x 4 ชั่วโมง x 12 ครั้ง) รวมเป็น | 4,800.- 4,800.- |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  | 269,200.- |  |

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 การจัดบริการของสำนักงานเขต      งานป้องกันและควบคุมโรค งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ     การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 269,200.-บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพัน-   สองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง ในกรณียอดหนึ่งยอดใดไม่เพียงพอแต่ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้