บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน โทร. 5818

ที่  กท 6204/	วันที่

เรื่อง  ขอเสนอโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เรียน   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ด้วยกรุงเทพมหานครได้มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนากรุงเทพมหานคร
ให้เป็นเมืองอาหารปลอดภัยไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕80) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ “ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน” 
ซึ่งกำหนดเป้าหมายในการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก /เกรด B (ระดับ 4 ดาว/Green Service) ร้อยละ 50 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ระดับดีเลิศ /เกรด A (ระดับ 5 ดาว/Green Service Plus) ร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2570 โดยการดำเนินงานรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2567 คือ “ร้อยละของสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร”

การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร และส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ตามที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน  ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน

- เพื่อโปรดลงนามอนุมัติโครงการฯ และแผนการใช้จ่ายเงินฯ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ชื่อโครงการ	กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน

ปีงบประมาณ	2570

1. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีภารกิจสำคัญในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยภายใต้บริบท
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเมืองซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจสถานประกอบการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถานประกอบการอาหารที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2562 - 2566) จำนวน 19,450 ราย 20,096 ราย 20,166 ราย 21, 441 ราย และ 25,914 ราย ตามลำดับ หากการประกอบกิจการอาหารขาดการบริหารจัดการและระบบควบคุมกำกับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดี นอกจากจะส่งผลต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงหรืออาหารเป็นพิษแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนได้ เช่น เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกลิ่น ควัน เสียง 
ความร้อน หรือการระบายน้ำเสีย

กรุงเทพมหานครได้มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอาหารปลอดภัยไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕80) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ “ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน” 
ซึ่งกำหนดเป้าหมายในการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดีมาก /เกรด B (ระดับ 4 ดาว/Green Service) ร้อยละ 50 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ระดับดีเลิศ /เกรด A (ระดับ 5 ดาว/Green Service Plus) ร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2570 โดยการดำเนินงานรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2570 คือ “ร้อยละของสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร”

การดำเนินการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อควบคุมกำกับการประกอบกิจการ และเพิ่มทางเลือกที่ดีกว่าให้แก่ผู้บริโภค
ในการเลือกบริโภคอาหารจากสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสถานประกอบการอาหาร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

2. วัตถุประสงค์ ...

- 2 -

2. วัตถุประสงค์

2.๑ เพื่อปรับปรุง ด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหารให้ได้มาตรฐาน

2.2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหารรวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและร้องเรียนด้านอาหาร

2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ให้มีความรู้สร้างเสริมประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านอาหารปลอดภัยให้กว้างไกลและเหมาะสมกับสถานการณ์

2.4 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยให้แก่ประชาชน

2.5 เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

3. เป้าหมาย

3.1 ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ค่าเป้าหมาย ระดับ 5

3.2 ความสำเร็จของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50

4. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่สนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 ถึง 2570) และแผนงานการพัฒนากรุงเทพมหานคร ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง 
อาหารปลอดภัย เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕69 – กันยายน ๒๕70

6. แผนปฏิบัติการ ...

- 3 -

6. แผนปฏิบัติการ

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค.69 | พ.ย.69 | ธ.ค.69 | ม.ค.70 | ก.พ.70 | มี.ค70. | เม.ย.70 | พ.ค.70 | มิ.ย.70 | ก.ค.70 | ส.ค.70 | ก.ย.70 |
| 1. ขออนุมัติโครงการฯ และแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรค และการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาดสด ร้านอาหาร มินิมาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต และโรงเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหารปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการด้านอาหาร /ตรวจกรณีร้องเรียนหรือเกิดกรณีฉุกเฉินโดยใช้บุคลากรด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ตรวจด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการด้านอาหาร โดยใช้นอกเวลาราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ส่งเสริม/จัดสอบ ให้ผู้สัมผัสอาหารได้รับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ดำเนินกิจกรรมการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. งบประมาณ ...

- 4 -

7. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 งานสุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 159,600.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยได้ กรณียอดใดยอดหนึ่งไม่พอ แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

7.1 ค่าซื้อตัวอย่างอาหารและตัวอย่างผักผลไม้ ตรวจวิเคราะห์ในภาคสนาม และส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างละไม่เกิน  30  บาท

รวมเป็นเงิน    30,000 บาท

7.2 ค่าอาหารทำการนอกเวลา ปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2569 - เดือนกรกฎาคม 2570จำนวน 30 วัน ปฏิบัติงานในวันราชการปกติวันละ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 21.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สับเปลี่ยนหมุนเวียนวันละ 5 คน ดังนี้

- ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว 50 บาท x 5 คน x 4 ชั่วโมง x 30 วัน

รวมเป็นเงิน    30,000 บาท

7.3 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2569 ถึงเดือนกรกฎาคม 2570 จำนวน 10 วัน ปฏิบัติงานในวันราชการปกติวันละ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.00 ถึง 21.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สับเปลี่ยนหมุนเวียนวันละ 6 คน ได้รับค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นรายชั่วโมง ดังนี้

- นักวิชาการสุขาภิบาล 3 คน x 4 ชั่วโมงละ 200 บาท X 10 วัน

เป็นเงิน 24,000 บาท

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 คน x 4 ชั่วโมงละ 150 บาท x 10 วัน

เป็นเงิน 12,000 บาท

- ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว 1 คน x 4 ชั่วโมงละ 90 บาท x 10 วัน

เป็นเงิน   3,600 บาท

รวมเป็นเงิน    39,600 บาท

7.4 ค่าดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในเดือนพฤษภาคม 2570

เป็นเงิน  10,000 บาท

รวมเป็นเงิน    10,000 บาท

7.5 ค่าดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

- จัดซื้อน้ำยาและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ในเดือนมกราคม 2570

เป็นเงิน  25,000 บาท

รวมเป็นเงิน    25,000 บาท

7.6 ค่าดำเนิน ...

- 5 -

7.6 ค่าดำเนินกิจกรรมพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี

7.6.1 จัดอบรมผู้ค้าริมบาทวิถี ในเดือนเมษายน 2570

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ × 150 บาท × 44 คน

เป็นเงิน 6,600 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ × 35 บาท × 44 คน

เป็นเงิน 3,080 บาท

7.6.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี

เป็นเงิน 15,320 บาท

รวมเป็นเงิน    25,000 บาท

8. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |  |  | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | ระดับของความเสี่ยง |  |
| การตรวจความสะอาดของอาหารพร้อมบริโภค ภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) พบการปนเปื้อนเกินร้อยละ 10 | 2 | 2 | น้อย | -จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ด้านการสุขาภิบาลอาหาร และสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ประกอบปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหารให้ครบทุกแห่ง |

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ประชาชนมั่นใจได้เลือกบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

9.2 สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

9.3 บูรณาการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อการพัฒนาด้านอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน

9.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านอาหารปลอดภัยของเขต
บางขุนเทียน และกรุงเทพมหานคร

10. การติดตาม ...

- 6 -

10.การติดตามประเมินผล

10.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ประเภทตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละความสำเร็จ ในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ 100 | เชิงยุทธศาสตร์ | จำนวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่ | ตุลาคม 2569 ถึงกันยายน 2570 |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย และกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข | ร้อยละ 100 | ผลลัพธ์ | จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย คูณ 100 หารด้วยจำนวนตัวอย่างอาหารที่ทำการตรวจวิเคราะห์ | ตุลาคม 2569 ถึงกันยายน 2570 |
| ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค และกรณีที่พบการปนเปื้อน ได้รับการแก้ไข | ร้อยละ 100 | ผลลัพธ์ | จำนวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค คูณ 100 หารด้วยจำนวนตัวอย่างอาหารที่ทำการตรวจวิเคราะห์ | ตุลาคม 2569 ถึงกันยายน 2570 |

10.2 การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร และรายงานผู้บริหารเขตทราบ

10.3 การประเมินผลโครงการ

รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนสิ้นสุดโครงการ รายงานผู้บริหารเขต และสำนักอนามัยทราบ

ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวพัสพิชชา ทองจีราอนันต์)

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางภัสรา นทีทอง)

ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน