ชื่อโครงการ		การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตห้วยขวาง

ของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตห้วยขวาง

ปีงบประมาณ		2570

1. หลักการและเหตุผล

“กรุงเทพมหานคร” เมืองหลวงของประเทศไทยและศูนย์กลางความเจริญ ในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตและขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ประชากรในพื้นที่มีความหลากหลายและมีจำนวนมากขึ้น     อีกทั้งมีสภาพปัญหาที่ซับซ้อนแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละพื้นที่ อาทิ เรื่องสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร เศรษฐกิจ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การศึกษา ฯลฯ การบริหารจัดการโดยกรุงเทพมหานคร เพียงส่วนเดียวอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง  และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 78 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต    และประพฤติมิชอบ รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กล่าวคือ การให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน      โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม ผ่านกลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น นับเป็นความท้าทายของกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในการพัฒนาเมืองและการจัดบริการสาธารณะ จึงเป็นที่มาของนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ในด้านการบริหารจัดการดีสร้างการสื่อสารสองทางระหว่างกรุงเทพมหานคร         และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2570 ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านบริหารจัดการดี ประเด็นการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมืองที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครผ่านคณะขับเคลื่อน   การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับตัวแสดงอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายในพื้นที่ให้มีโอกาสได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขต           ของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การพัฒนาเมืองจะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       ที่หลากหลายจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกส่วนราชการที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ เข้ามาร่วมพัฒนาเขต แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน แก้ไขปัญหาและเสนอทิศทางการพัฒนาเขตเชิงพื้นที่    ให้มีความครอบคลุมรอบด้าน

สำนักงานเขตห้วยขวางในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดจัดทำโครงการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวางขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง การมีส่วนร่วมระดมความคิดเห็น สะท้อนปัญหา    .

/รวมถึงเสนอ...

- 2 -

รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 2) ด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 3) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยี 4) ด้านสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน และการจราจร 5) ด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย ซึ่งสอดรับกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของประชาชนจากทุกภาคส่วน ผ่านคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวาง

2.2 เพื่อรับทราบสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขต ผ่านคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวาง

3. เป้าหมาย

สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 สำนักงานเขตห้วยขวางและคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวางร่วมวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่และดำเนินการจัดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 กิจกรรม

3.2 รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่และการดำเนินการแก้ไขปัญหาของสำนักงานเขตห้วยขวางและคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวาง ตามแนวทางของสำนักงานปกครองและทะเบียน

4. ลักษณะของโครงการ

โครงการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตห้วยขวางของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวาง เป็นโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)       ในด้านการบริหารจัดการดี สร้างการสื่อสารสองทางระหว่างกรุงเทพมหานครและประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570)           และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2570 ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร ด้านบริหารจัดการดี ประเด็นการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

เดือนตุลาคม 2569 ถึงเดือนกันยายน 2570

/ 6. แผนปฏิบัติการ...

- 3 -

6. แผนปฏิบัติการ

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ร้อยละ การดำเนินงาน | ระยะเวลาการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ศ. 2569 |  |  | พ.ศ. 2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. กำหนดจัดประชุม แจ้งแนวทางการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาในพื้นที่ เขตห้วยขวาง ของคณะขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา เขตห้วยขวาง | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ เพื่อพิจารณาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาตามภารกิจแต่ละด้าน | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. รวบรวมสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวางของคณะทำงานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รวบรวมแนวทาง การแก้ไขปัญหา แผนปฏิบัติการ/ขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมที่จะจัดทำขึ้น อย่างน้อย 2 กิจกรรม | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. รวบรวมผลการจัดกิจกรรม ของคณะทำงานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ อย่างน้อย 2 กิจกรรม | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. รายงานผล การดำเนินงาน ของคณะขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวาง ต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

/ 7. งบประมาณ...

- 4 -

7. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

8. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |  |  | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | ระดับของความเสี่ยง |  |
| 1. สำนักงานเขตฯ รายงานผลสรุปการประชุมและผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวางล่าช้า | 2 | 2 | ต่ำ | จัดทำแผนปฏิบัติงานฯ เพื่อกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน |
| 2. สำนักงาน เขตห้วยขวาง อาจไม่ได้รับความร่วมมือจากคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนา เขตห้วยขวาง | 2 | 3 | ปานกลาง | สำนักงานเขตฯ ร่วมกับคณะขับเคลื่อนฯ กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาเขตเชิงพื้นที่ เพื่อพิจารณาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาตามภารกิจ แต่ละด้าน ในรูปแบบออนไลน์ |

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 สำนักงานเขตห้วยขวางได้รับทราบปัญหาในพื้นที่เขต พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา จากภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวาง

9.2 ได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตห้วยขวางอย่างตรงจุดผ่านการมีส่วนร่วม   ในการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวาง

9.3 สำนักงานเขตห้วยขวางเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผ่านคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวาง สอดรับกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร          ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ร่วมกัน

/ 10. การติดตาม...

- 5 -

10. การติดตามและประเมินผล

10.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ประเภทตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการวัด | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม อย่างน้อย 2 กิจกรรม ที่คณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวางร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา ในด้านใดด้านหนึ่งสำเร็จ | ร้อยละ 100 | ผลผลิต | กิจกรรม อย่างน้อย 2 กิจกรรม ที่คณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวางร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งสำเร็จ ระหว่างการดำเนินโครงการฯ และภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ | ระหว่าง การดำเนินโครงการฯและภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ |

10.2 การติดตามความก้าวหน้า

ผู้อำนวยการการเขตห้วยขวาง ติดตามความก้าวหน้าเป็นรายเดือนจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

10.3 การประเมินผลโครงการ

ประเมินผลจากการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม อย่างน้อย 2 กิจกรรม ที่คณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวางร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวาง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา     ในด้านใดด้านหนึ่งสำเร็จ

ลงชื่อ			      ผู้เสนอโครงการ

(		      )

ลงชื่อ	                               ผู้อนุมัติโครงการ

(		                  )