ชื่อโครงการ		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

ปีงบประมาณ		พ.ศ. 2570

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ปัจจุบันศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ  ฝ่ายการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับศูนย์                  วิชาการเขต โดยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต                 ราษฎร์บูรณะ มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการศึกษาที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เพื่อรองรับการศึกษาที่ก้าวทันระบบอาเซียนในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้น

2.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตราษฎร์บูรณะให้ทัดเทียมกับศูนย์วิชาการเขตต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

2.3 เพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินการในศูนย์วิชาการเขตราษฎร์บูรณะ

3.  เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 ประชุม สัมมนา คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตราษฎร์บูรณะ

3.1.2 พัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตราษฎร์บูรณะให้มีเทคนิคในการศึกษา             มากยิ่งขึ้น

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 ศูนย์วิชาการเขตราษฎร์บูรณะสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไป     ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

3.2.2 สามารถยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตราษฎร์บูรณะให้ทัดเทียม                 กับศูนย์วิชาการเขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อมาตรฐานของโรงเรียนต่าง ๆ จะได้ใกล้เคียงกันอีกด้วย

4.  ลักษณะของโครงการ

4.1 เป็นโครงการตามภารกิจงานประจำที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และ4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเป็นโครงการฝึกอบรมที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน  ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 3

การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.1 เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569 ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 ด้านเรียนดี ข้อ 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล ประเด็นพัฒนา 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบใหม่และได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความสนใจของตนเอง  ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานกลางร้อยละ 90 OKR จำนวนโรงเรียนที่จัดกระบวนการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Learning School) อย่างน้อย 1 Loop (ประกอบด้วย Lesson Study ร่วมกับครูบัดดี้, การประชุม PLC , การเปิดห้องเรียนให้ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Open Class) และร่วมถอดบทเรียนในงาน Symposium) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานราษฎร์บูรณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร P018 ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลก

4.2 รูปแบบโครงการ เป็นโครงการฝึกอบรม

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการฝึกอบรม แบบไป - กลับ จำนวน 1 วัน ภายในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2570

ณ หอประชุมโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ (เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

6. แผนปฏิบัติการ

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พ.ศ. 2569 |  |  | พ.ศ. 2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. ขออนุมัติเงินประจำงวด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สำรวจหัวข้อที่จะใช้ในการอบรม และสำรวจวันที่จะจัดอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. สรุปหัวข้อและวันที่จะทำการอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ประสานวิทยากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ดำเนินการฝึกอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 งานงบประมาณโรงเรียนงบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต เป็นเงิน 64,100.- บาท (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายในกรณียอดใดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ต้องไม่เกินยอดเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

| กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน (บาท) | กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การอบรมข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด ณ หอประชุมโรงเรียนหรือสถานศึกษา ในพื้นที่เขต ราษฎร์บูรณะ | ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 230 คน | - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน × 6 ชม. × 1,200 บาท) = 7,200.- บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 6 ชม. X 600 บาท) = 3,600.- บาท | 10,800 | ระเบียบ กทม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2541 ข้อ 9 , ข้อ 14 ข้อ 15 (1) ,(2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 (12) ข้อ 10 (3) ข้อ 14 (1) |
|  |  | - ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 230 คน (230 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) = 13,800.- บาท - ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ) สำหรับ ผู้เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ จำนวน 230 คน (230 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) = 34,500.- บาท | 48,300 | ระเบียบ กทม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2541 ข้อ 9, ข้อ 14 (8) (10) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 (9) (13) ข้อ 10 (2) (4) |
|  |  | - ค่าวัสดุ | 5,000 | พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 |
| รวมเป็นเงิน |  |  | 64,100 |  |
| (หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) |  |  |  |  |

8.  ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |  |  | แนวทางในการบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | ระดับของ ความเสี่ยง |  |
| ผู้เข้าร่วมอบรมอาจมาไม่ครบเนื่องจากติดภารกิจอื่น | 1 | 1 | น้อยมาก | ฝ่ายการศึกษาประชุมหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสำรวจวัน เวลา สถานที่ดำเนินโครงการ |

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการศึกษาและยกระดับมาตรฐาน             ของศูนย์วิชาการเขตราษฎร์บูรณะให้ทัดเทียมกับศูนย์วิชาการเขตในกรุงเทพมหานคร

10. การติดตามและประเมินผล

10.1  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ประเภทตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตได้รับการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน | ร้อยละ 90 | ผลผลิต | วิธีการคำนวณ หาค่าเฉลี่ยร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือในการใช้วัด การลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม | ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ |

10.2  การติดตามความก้าวหน้า

การรายงานสรุปผลโครงการภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ

10.3  การประเมินผลโครงการ

10.3.1 สังเกตความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ

10.3.๒ จากแบบสอบความ

10.๓.3 จากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์วิชาการเขตราษฎร์บูรณะ

ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายชัยญา  จันดี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ