ชื่อโครงการ		ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา           			โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม

ปีงบประมาณ		2570

- หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร        โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  – 21 มิถุนายน 2568              มีผู้ป่วยจำนวน 5,450 ราย สัดส่วนผู้ป่วยเทียบกับประเทศไทย (ร้อยละ) 5.26 ซึ่งเขตหนองแขม มีผู้ป่วยจำนวน 16 ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 10.33 เป็นอันดับที่ 46 ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก       ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีฝนตกเป็นระยะ และสภาพภูมิประเทศของพื้นที่     เขตหนองแขมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นร่องสวน ยังพบภาชนะขังน้ำ แหล่งน้ำขัง จึงเอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลาย          ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยังขาดความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม   ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลายขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน         ได้ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การควบคุม              โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตหนองแขมบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย           ในบ้านเรือนตนเอง และบริเวณข้างเคียงโดยรอบหรือในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2.2 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน

๒.๓ เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

3. เป้าหมายของโครงการ

3.1 เชิงคุณภาพ

1. ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตหนองแขมป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง และสามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่เขตหนองแขมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สถานที่เป้าหมายชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขมมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

3.2 เชิงปริมาณ

1. จำนวนครั้งในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ        โรคไข้เลือดออกในชุมชน

2. การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน จำนวน 71 ชุมชน

- 4. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       ข้อ 4.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 4.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 4.5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 4.5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี     ในพื้นที่

และแผนพัฒนา...

-2-

-2-

และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566 – 2570) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๕ เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๖ อัตราป่วยตายด้วยโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ)

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖9 – ๓๐ กันยายน ๒๕70 โดยดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขตหนองแขม จำนวน 71 แห่ง

6. แผนปฏิบัติการ

โครงการการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม กรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย 1. ขออนุมัติโครงการ ฯ และแผนการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินงานตามโครงการ ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การประเมินผลการดำเนินโครงการ ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 งานป้องกันและควบคุมโรค       งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา            โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 232,720.- บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ ตามรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม...

-3-

| กิจกรรม | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวนเงิน (บาท) | กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม กรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย 1. กิจกรรมการป้องกัน และควบคุมโรคนำโดยยุงลาย(จำนวน 71 ชุมชน ในพื้นที่เขตหนองแขม) 2.สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก และควบคุมลูกน้ำยุงลาย | 1. ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 วิธีการและอัตราการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ((นักวิชาการสุขาภิบาล 1 คน (1 คน x 200 บาท x 4 ชั่วโมง) + เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 คน (1 คน x 150 บาท x 4 ชั่วโมง) + พนักงานขับรถยนต์ 1 คน (1 คน x 90 บาท x 4 ชั่วโมง) + พนักงานทั่วไป 1 คน (1 คน x 90 บาท x 4 ชั่วโมง)) x 106 ครั้ง (จำนวนชุมชนจดทะเบียนของแต่ละเขตในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตแต่ละเขต) 2. ค่าอาหารทำการนอกเวลา ประกอบด้วย นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 คน (2 คน x 50 บาท x 4 ชั่วโมง x 20 ครั้ง) โดยคำนวณจำนวนวันจากจำนวนชุมชน จดทะเบียนของแต่ละเขต เพื่อสรุปและจัดทำรายงานการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมลูกน้ำยุงลาย หมายเหตุ : ทั้งนี้ ให้ถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริงในกรณียอดใดยอดหนึ่งไม่เพียงพอแต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้ของสำนักงานเขต | 224,720.- 8,000.- | - ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 และตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดสำนักอนามัยและหน่วยงานอื่นแนบท้ายระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 ข้อ 2 - ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา พ.ศ.2529 ข้อ 8.1 ตามระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 ข้อ 7 - ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 ข้อ 5(2) |

8.ความเสี่ยง...

-4-

8. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |  |  | แนวทางการบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |  |
| ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และไม่เห็นความสำคัญไม่ร่วมมือจัดการสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | 3 | 4 | สูง | 1.แจกเอกสาร/แผ่นพับ/ประกาศสำนักงานเขต เกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของ โรคไข้เลือดออกรวมทั้งแจ้งข้อกฎหมายให้ กลุ่มเป้าหมายทราบ 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์รวมทั้งสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในกลุ่มเป้าหมาย สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กรรมการชุมชนทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบต่อไป |

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค สามารถป้องกันตนเองและเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ใกล้ชิดได้ ทำให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ปราศจากโรคและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีคุณภาพ

9.2  ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในบ้าน (HI) อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

10. การติดตามประเมินผล

10.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | ประเภทตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละของรายงาน ผลการ สำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของ ชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด | > ร้อยละ 70 - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่ เขตหนองแขมมี *ค่าดัชนี ความชุกของลูกน้ำ ยุงลายอยู่ในระดับ ต่ำกว่า 10 ( HI < 10 ) | ผลลัพธ์ | วิธีการคำนวณ จำนวนชุมชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด X 100 / จำนวนชุมชนที่กำหนด เครื่องมือในการใช้วัด แบบประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลาย | ต.ค.๖8 – ก.ย.๖9 |

10.2 การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชน เป็นรายไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ 1          (เดือนมกราคม 2570) ไตรมาสที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2570) และไตรมาสที่ 3 (เดือนกันยายน 2570)

10.3 การติดตาม...

-5-

10.3 การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

10.3.1 จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน

10.3.2 ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI)

10.3.3 รายงานผลการดำเนินงาน

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางรุ้งลาวัลย์ พิทธยาพิทักษ์)

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นางมณีวรรณ  ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการเขตหนองแขม